| Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2025. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informacja na temat możliwości włączenia się do realizowanych projektów. | Mieszkańcy obszaru – wszystkie grupy potencjalnych wnioskodawców, w tym przedstawiciele grup szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji LSR oraz grup osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na obszarze LGD | 1. Tablice informacyjne. 2. Strony internetowe/ portale społecznościowe gmin. 3. Strona www LGD. 4. Media społecznościowe LGD. 5. Lokalne media. | - 60 plakaty - 4 wpisy - 2 wpisy - 2 wpisy - 2 działania promocyjne w lokalnych mediach (artykuł lub wywiad itp.) | Przekazanie informacji o planowanych naborach wszystkim zainteresowanym wnioskodawcom/ grantobiorcom. – co najmniej 50 osób (liczba odwiedzin na stronie internetowej LGD lub liczba wyświetleń na portalu społecznościowym LGD). | 0,00 € |
| 2 | Wspieranie wnioskodawców w tym grantobiorców LSR w realizacji projektów. | Mieszkańcy obszaru – wszystkie grupy potencjalnych wnioskodawców, w tym przedstawiciele grup szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji LSR oraz grup osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na obszarze LGD | 1. Spotkania, szkolenia, doradztwo indywidualne w biurze LGD. 2. Dyżury w siedzibie LGD. | - 10 osób, którym udzielono doradztwa - lista osób odwiedzających biuro – 1 sztuka - 20 godziny | Wzrost wiedzy u wnioskodawców, w tym grantobiorców o głównych zasadach i warunkach aplikowania o pomoc finansową i realizacji operacji/grantów – uzyskanie informacji zwrotnej w formie co najmniej 5 ankiet | 0,00 € |
| 3 | Uzyskanie informacji zwrotnej na temat jakości pomocy świadczonej przez LGD | Mieszkańcy obszaru – wszystkie grupy potencjalnych wnioskodawców, w tym przedstawiciele grup szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji LSR oraz grup osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na obszarze LGD | 1. Ankiety otrzymane z różnych źródeł m.in. w formie elektronicznej, na spotkaniach/szkoleniach, doradztwie indywidualnym w biurze. | - 20 ankiet | Uzyskanie informacji zwrotnej niezbędnej do podnoszenia jakości świadczonej pomocy – uzyskanie informacji zwrotnej w formie co najmniej 20 ankiet | 0,00 € |
| 4 | Budowanie pozytywnego wizerunku LGD jako organizacji wspierającej rozwój lokalny ze szczególnym uwzględnieniem upowszechnienia efektów wdrażania LSR. | Mieszkańcy obszaru – wszystkie grupy potencjalnych wnioskodawców, w tym przedstawiciele grup szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji LSR oraz grup osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na obszarze LGD | 1. Strona www LGD. 2. Media społecznościowe LGD. 3. Spotkanie/wyjazd integracyjne/y. | - 2 wpisy - 2 wpisy - 1 spotkanie/wyjazd | Zbudowanie pozytywnego wizerunku LGD jako organizacji wspierającej rozwój lokalny ze szczególnym uwzględnieniem upowszechnienia efektów wdrażania LSR – co najmniej 50 osób uczestniczących w spotkaniu/wyjeździe. | 10 000,00 € |