| Lp. | Działanie | Grupa docelowa | Środki przekazu | Wskaźniki realizacji | Efekty działań | Okres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Upowszechnienie wśród społeczności LGD wiedzy o LSR, jej głównych celach i kierunkach interwencji, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR. | Mieszkańcy obszaru – wszystkie grupy potencjalnych wnioskodawców, w tym przedstawiciele grup szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji LSR oraz grup osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na obszarze LGD | 1. Strona www. 2. Media społecznościowe LGD. 3. Tablice informacyjne. 4. Materiały informacyjne. 5. Lokalne media. 6. Stałe przekazywanie informacji w siedzibie biura. | - 4 wpisy, linki do LSR - 4 wpisy - plakaty – 60 sztuk - ulotki – 40 sztuk - działania promocyjne w lokalnych mediach – artykuł/wywiad – 2 sztuki - 30 osób, którym przekazano informacje w siedzibie LGD – lista osób odwiedzających biuro – 1 sztuka | Wzrost wśród społeczności LGD wiedzy o LSR, jej głównych celach i kierunkach interwencji, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR – co najmniej 200 osób (liczba odwiedzin na stronie internetowej LGD lub liczba wyświetleń na portalu społecznościowym LGD). | Czerwiec – grudzień 2024 |
| 2 | Zapewnienie rzetelnej i aktualnej wiedzy wnioskodawcom, w tym grantobiorcom o głównych zasadach i warunkach aplikowania o pomoc finansową i realizacji operacji/grantów. | Mieszkańcy obszaru – wszystkie grupy potencjalnych wnioskodawców, w tym przedstawiciele grup szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji LSR oraz grup osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na obszarze LGD | 1. Doradztwo w siedzibie biura. 2. Spotkania/szkolenia dla potencjalnych beneficjentów. 3. Strona www LGD. 4. Media społecznościowe LGD. | - 20 osób, którym udzielono doradztwa – lista osób odwiedzających biuro - 4 spotkania/szkolenia dla potencjalnych beneficjentów – listy obecności ze spotkań – 4 sztuki - 2 wpisy, linki do LSR - 2 wpisy | Wzrost wiedzy u wnioskodawców, w tym grantobiorców o głównych zasadach i warunkach aplikowania o pomoc finansową i realizacji operacji/grantów - dotarcie z informacjami do co najmniej 100 osób (listy doradztwa w biurze oraz listy obecności na spotkaniach/szkoleniach). | Październik – grudzień 2024 |

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2024.