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ZAPYTANIE OFERTOWE*




	Zamawiający


	
Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”
Sternalice 81
46-333 Sternalice

	Przedmiot zamówienia
	
Koordynacja prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 oraz przeprowadzenie warsztatów, konsultacji oraz opracowanie planu komunikacji z lokalną społecznością według specyfikacji.

	Forma składania ofert
	
Na adres e-mail: lgd@gornaprosna.pl

	Termin składania ofert 
	
 02.09.2022 - 12.09.2022 do godz. 12.00


	Termin realizacji zamówienia
	Wrzesień 2022 - styczeń 2023

	Kryteria wyboru oferty
	
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował głównie: 
- kryterium ceny; 
- kwalifikacjami i doświadczeniem oferenta.


	Rozstrzygnięcie postępowania
	
Wyboru oferty zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.gornaprosna.pl . Od wyników postępowania nie przysługuje prawo odwołania.  


	Informacje szczegółowe - specyfikacja
	1.1 Koordynacja prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023 – 2027 zwaną dalej LSR, w której wizja rozwoju obszaru objętego LSR będzie zgodna z PROW na lata 2014-2020 oraz z instrumentem finansowym, jakim jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także z właściwymi ustawami i rozporządzeniami, w tym            z Ustawą o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz wytycznymi dotyczącymi opracowania LSR oraz Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2030 i strategiami rozwoju poszczególnych gmin objętych LSR, a także z dokumentem Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 oraz Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 -2027. 
1.2 Współpraca z zespołem roboczym ds. LSR i udział w jego spotkaniach,  w skład którego będą wchodzili przedstawiciele Zamawiającego w zakresie objętym zleceniem, tj.: w zakresie opracowania celów i wskaźników realizacji LSR, opracowanie sposobów wyboru i oceny operacji oraz sposobu ustanawiania kryteriów wyboru operacji, opracowanie planu działania wskazującego w jaki sposób cele przekładają się na działania, planu komunikacji ze społecznością lokalną, opis rozwiązań w zakresie monitorowania i ewaluacji.
1.3 Przeprowadzenie nie mniej niż 4 warsztatów związanych z koordynacją prac nad diagnozą obszaru oraz przeprowadzeniem analiz. Warsztaty należy przeprowadzić zwłaszcza z przedstawicielami sektora gospodarczego, sektora publicznego, jak również z organizacjami społecznymi, lokalnymi liderami i mieszkańcami obszaru. Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych będzie uzyskanie jak największej ilości informacji, oczekiwań, spostrzeżeń, wniosków do opracowanego projektu LSR. 
1.4 Opracowanie treści ankiet badawczych (w wersji tradycyjnej oraz               w wersji umożliwiającej badanie opinii respondentów przez internet) oraz ich analiza i sporządzenie raportów.
1.5 Zredagowanie projektu strategii, będącej wynikiem danych udostępnionych bądź pozyskanych przez zespół wymieniony w pkt. 1.2; prowadzonych badań; diagnoz i analiz; raportów z warsztatów; zgodnie           z wytycznymi związanymi z opracowanie LSR. 
1.6 Wprowadzenie ustalonych z zespołem wymienionym w pkt. 1.2 uzasadnionych poprawek oraz uwag do LSR. 
1.7 Zredagowanie wersji ostatecznej LSR.
1.8 Uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków podczas podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia LSR Przedstawiciel Wykonawcy przeprowadzi podczas niniejszego spotkania prezentację strategii oraz przedstawi korzyści związane z jej przyjęciem.
1.9 Przekazanie wersji elektronicznej wypracowanych w ramach usługi materiałów w formacie pdf oraz doc, xls (jeżeli tabele lub załączniki zostały sporządzone w formacie .xls należy je dołączyć do wersji elektronicznej z aktywnymi/otwartymi formułami), oraz w oprawionej wersji papierowej ostatecznej wersji LSR w ilości 3 szt.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że opracowany LSR jest pracą samodzielną. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzorowania i wnoszenia uwag do opracowywanej Strategii na każdym etapie jej tworzenia. 
4. Wymagania formalne dla podmiotów składających oferty - doświadczenie członków zespołu w opracowywaniu dokumentów strategicznych oraz strategii na poziomie gminnym, powiatowym lub wojewódzkim, planów odnowy miejscowości, ze szczególnym uwzględnieniem opracowań dotyczących obszaru województwa opolskiego. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy przedstawią skład zespołu, którego członkowie wykonali razem bądź indywidualnie co najmniej 3 ww. typy dokumentów
 (z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów (protokołu odbioru lub uchwały przyjęcia dokumentów lub inne dokumenty równoważne). Preferowane będą zespoły, których członkowie mają doświadczenie w opracowywaniu lokalnych strategii rozwoju dla lokalnych grup działania, współpracujące z lokalnymi grupa działania, mający doświadczenie w realizacji działań wynikających z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
5. Do oferty należy dołączyć koncepcję metodologiczną zawierającą minimum wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu oraz wstępny harmonogram planowanych zadań i czynności niezbędnych dla prawidłowego i terminowego wykonania umowy. 
6. Oferta powinna zawierać jedną łączną cenę brutto oraz netto za realizację przedmiotu zamówienia, która ma charakter ceny ryczałtowej. W związku
 z powyższym Wykonawca musi uwzględniać wszystkie koszty i obciążenia związane z wykonaniem zamówienia w sposób określony w niniejszym zapytaniu, jak i przyjętych przez Wykonawcę zobowiązań wynikających ze złożonej oferty. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz do prowadzenia dalszych negocjacji
 z oferentem/oferentami.




*Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje LGD "Górna Prosna" do złożenia Zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania ofert bez podania przyczyny.  
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